## Catalogo HU
ID | Fase CRISP-ML | Link
BU-01 | Comprensión del Negocio | BU-01
BU-02 | Comprensión del Negocio | BU-02
BU-03 | Comprensión del Negocio | BU-03
DA-01 | Comprensión de los Datos | DA-01
DA-02 | Comprensión de los Datos | DA-02
DA-03 | Comprensión de los Datos | DA-03
DP-01 | Preparación de los Datos | DP-01
DP-02 | Preparación de los Datos | DP-02
DP-03 | Preparación de los Datos | DP-03
MO-01 | Modelado | MO-01
MO-02 | Modelado | MO-02
MO-03 | Modelado | MO-03
EV-01 | Evaluación | EV-01
EV-02 | Evaluación | EV-02
EV-03 | Evaluación | EV-03
DE-01 | Despliegue | DE-01
DE-02 | Despliegue | DE-02
DE-03 | Despliegue | DE-03
DB-01 | Dashboard | DB-01
DB-02 | Dashboard | DB-02
DB-03 | Dashboard | DB-03
DB-04 | Dashboard | DB-04
ME-01 | Monitoreo - Mejora Continua | ME-01
ME-02 | Monitoreo - Mejora Continua | ME-02
ME-03 | Monitoreo - Mejora Continua | ME-03

## BU-01
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: BU-01 | Usuario: Analista
Nombre historia: Causas Morosidad Estudiantil
Prioridad en Negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: Bajo
Fase CRISP-ML: Comprensión del Negocio |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como analista de negocio, quiero identificar las principales causas de morosidad estudiantil para orientar estrategias de prevención.
Criterios de Aceptación: Se documentan las causas más frecuentes de mora con base en análisis histórico y entrevistas.

## BU-02
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: BU-02 | Usuario: Sponsor
Nombre historia: Objetivo de predicción
Prioridad en Negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: Bajo
Fase CRISP-ML: Comprensión del Negocio |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como responsable del proyecto, quiero definir el objetivo de predicción (probabilidad de mora) para enfocar el desarrollo del modelo.
Criterios de Aceptación: El objetivo queda definido, cuantificable y aprobado por stakeholders.

## BU-03
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: BU-03 | Usuario: Stakeholder
Nombre historia: Variables influyentes en mora estudiantil
Prioridad en Negocio: Media |  | Riesgo en desarrollo: Bajo
Fase CRISP-ML: Comprensión del Negocio |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como stakeholder académico, quiero conocer las variables académicas y financieras que influyen en la mora para diseñar políticas de apoyo.
Criterios de Aceptación: Se entrega un informe con variables clave y su impacto preliminar.

## DA-01
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: DA-01 | Usuario: Científico de datos
Nombre historia: Inventario fuentes de información
Prioridad en Negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: Bajo
Fase CRISP-ML: Comprensión de los Datos |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como científico de datos, quiero inventariar las fuentes de información (matrículas, pagos, rendimiento académico) para asegurar cobertura de variables.
Criterios de Aceptación: Se dispone de un inventario con todas las fuentes, su formato y frecuencia de actualización.

## DA-02
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: DA-02 | Usuario: Científico de datos
Nombre historia: Calidad de los datos
Prioridad en Negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: Medio
Fase CRISP-ML: Comprensión de los Datos |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como científico de datos, quiero evaluar la calidad de los datos (nulos, duplicados, inconsistencias) para definir necesidades de limpieza.
Criterios de Aceptación: Se presenta un reporte de calidad con métricas y acciones correctivas.

## DA-03
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: DA-03 | Usuario: Analista
Nombre historia: Relación variables y mora histórica
Prioridad en Negocio: Media |  | Riesgo en desarrollo: Bajo
Fase CRISP-ML: Comprensión de los Datos |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como analista, quiero explorar relaciones entre variables y mora histórica para identificar patrones iniciales.
Criterios de Aceptación: Se generan visualizaciones y correlaciones relevantes entre variables y mora.

## DP-01
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: DP-01 | Usuario: Científico de datos
Nombre historia: Integración bases académicas
Prioridad en Negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: Medio
Fase CRISP-ML: Preparación de los Datos |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como científico de datos, quiero integrar las bases académicas y financieras para obtener una vista unificada por estudiante.
Criterios de Aceptación: Dataset consolidado con claves únicas por estudiante y sin duplicados.

## DP-02
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: DP-02 | Usuario: Científico de datos
Nombre historia: Preprocesamiento de datos
Prioridad en Negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: Bajo
Fase CRISP-ML: Preparación de los Datos |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como científico de datos, quiero imputar valores faltantes y codificar variables categóricas para preparar el dataset.
Criterios de Aceptación: Dataset final sin valores nulos y con variables listas para modelado.

## DP-03
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: DP-03 | Usuario: Analista
Nombre historia: Generación nuevas variables
Prioridad en Negocio: Media |  | Riesgo en desarrollo: Alto
Fase CRISP-ML: Preparación de los Datos |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como analista, quiero generar nuevas variables derivadas (promedio académico, número de cuotas atrasadas) para mejorar el modelo.
Criterios de Aceptación: Nuevas variables calculadas y documentadas en el diccionario de datos.

## MO-01
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: MO-01 | Usuario: Científico de datos
Nombre historia: Testing algoritmos
Prioridad en Negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: Bajo
Fase CRISP-ML: Modelado |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como científico de datos, quiero probar diferentes algoritmos (Regresión Logística, XGBoost, Random Forest) para comparar desempeño.
Criterios de Aceptación: Se documentan métricas de validación cruzada para cada modelo.

## MO-02
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: MO-02 | Usuario: Científico de datos
Nombre historia: Optimización hiperparámetros
Prioridad en Negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: Bajo
Fase CRISP-ML: Modelado |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como científico de datos, quiero optimizar hiperparámetros para maximizar el AUC del modelo.
Criterios de Aceptación: Modelo final seleccionado con AUC superior al modelo base.

## MO-03
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: MO-03 | Usuario: Analista
Nombre historia: Interpretación variables
Prioridad en Negocio: Media |  | Riesgo en desarrollo: Medio
Fase CRISP-ML: Modelado |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como analista, quiero interpretar la importancia de variables para entender los factores de mayor impacto.
Criterios de Aceptación: Se entrega gráfico o tabla con la importancia de variables y su interpretación.

## EV-01
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: EV-01 | Usuario: Sponsor
Nombre historia: Medición valor agregado
Prioridad en Negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: Bajo
Fase CRISP-ML: Evaluación |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como líder del proyecto, quiero comparar resultados del modelo con métricas actuales para medir valor agregado.
Criterios de Aceptación: Se presenta informe comparativo con mejoras en precisión o AUC.

## EV-02
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: EV-02 | Usuario: Analista
Nombre historia: Métricas modelo
Prioridad en Negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: Bajo
Fase CRISP-ML: Evaluación |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como analista, quiero evaluar matriz de confusión y AUC para medir desempeño.
Criterios de Aceptación: Métricas generadas en validación final documentadas.

## EV-03
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: EV-03 | Usuario: Stakeholder académico
Nombre historia: Resultados del modelo
Prioridad en Negocio: Media |  | Riesgo en desarrollo: Bajo
Fase CRISP-ML: Evaluación |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como stakeholder académico, quiero validar resultados del modelo con expertos institucionales.
Criterios de Aceptación: Resultados revisados y validados por al menos un experto en gestión académica.

## DE-01
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: DE-01 | Usuario: Ingeniero de datos
Nombre historia: Automatización modelo
Prioridad en Negocio: Media |  | Riesgo en desarrollo: Medio
Fase CRISP-ML: Despliegue |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como ingeniero de datos, quiero automatizar la actualización del modelo cada semestre.
Criterios de Aceptación: Proceso de actualización automática implementado y probado.

## DE-02
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: DE-02 | Usuario: Analista de BI
Nombre historia: Visualización dashboard
Prioridad en Negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: Bajo
Fase CRISP-ML: Despliegue |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como responsable de BI, quiero visualizar resultados en un dashboard que muestre el riesgo de mora por estudiante.
Criterios de Aceptación: Dashboard interactivo implementado con filtros y visualizaciones funcionales.

## DE-03
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: DE-03 | Usuario: Directivo académico
Nombre historia: Alertas tempranas
Prioridad en Negocio: Media |  | Riesgo en desarrollo: Medio
Fase CRISP-ML: Despliegue |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como directivo académico, quiero recibir alertas tempranas sobre estudiantes con alto riesgo.
Criterios de Aceptación: Sistema de alertas definido y comunicado al área académica.

## DB-01
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: DB-01 | Usuario: Analista
Nombre historia: Filtros Dashboard
Prioridad en Negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: Bajo
Fase CRISP-ML: Dashboard |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como analista financiero, quiero poder filtrar los resultados por cohorte y programa académico para analizar tendencias específicas.
Criterios de Aceptación: El dashboard permite filtrar y visualizar por cohorte, programa y año.

## DB-02
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: DB-02 | Usuario: Usuario final
Nombre historia: Exportar resultados de dashboard
Prioridad en Negocio: Media |  | Riesgo en desarrollo: Bajo
Fase CRISP-ML: Dashboard |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como usuario final, quiero exportar los resultados del dashboard a Excel para análisis adicionales.
Criterios de Aceptación: Botón de exportación a Excel funcional y validado.

## DB-03
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: DB-013 | Usuario: Líder área crédito
Nombre historia: Vista de resumen
Prioridad en Negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: Bajo
Fase CRISP-ML: Dashboard |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como líder del área de crédito, quiero acceder a un panel de resumen con KPIs de morosidad general.
Criterios de Aceptación: Panel de KPIs con indicadores de mora mensual, semestral y anual implementado.

## DB-04
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: DE-04 | Usuario: Responsible de procesos
Nombre historia: Integración con el sistema de gestión de cartera
Prioridad en Negocio: Media |  | Riesgo en desarrollo: Alto
Fase CRISP-ML: Despliegue |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como responsable de procesos, quiero integrar el modelo de predicción al sistema de gestión de cartera, para automatizar alertas tempranas de morosidad.
Criterios de Aceptación: Sistema genera alertas automáticas con base en la probabilidad de incumplimiento según el modelo.

## ME-01
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: ME-01 | Usuario: Equipo de calidad
Nombre historia: Retroalimentación mensual
Prioridad en Negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: Medio
Fase CRISP-ML: Dashboard |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como equipo de calidad, quiero establecer un esquema de retroalimentación mensual del modelo, para asegurar su actualización frente a nuevas cohortes de estudiantes.
Criterios de Aceptación: Se documenta un protocolo de retraining del modelo con periodicidad definida y métricas de desempeño.

## ME-02
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: ME-02 | Usuario: Responsible de analítica
Nombre historia: Controles de calidad a los datos
Prioridad en Negocio: Media |  | Riesgo en desarrollo: Medio
Fase CRISP-ML: Dashboard |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como responsable de analítica, quiero establecer controles de calidad sobre los nuevos datos ingresados al sistema, para asegurar que el modelo no se vea afectado por sesgos o datos atípicos.
Criterios de Aceptación: Se implementa un proceso de validación automática de outliers, datos faltantes y cambios en la distribución. Se genera un reporte trimestral con hallazgos de sesgos y recomendaciones de ajustes.

## ME-03
Historia de Usuario |  |  | Catálogo
Identificador: ME-03 | Usuario: Responsible de analítica
Nombre historia: Reportes automáticos
Prioridad en Negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: Alto
Fase CRISP-ML: Dashboard |  | Estado: Pendiente
Descripción: Como responsable de analítica, quiero recibir reportes automáticos sobre el rendimiento del modelo en cada periodo académico, para asegurar que su desempeño se mantenga estable frente a nuevas cohortes de estudiantes.
Criterios de Aceptación: El sistema genera un reporte automático al cierre de cada periodo.