## Project Charter
Carta Proyecto
Titulo del Proyecto | Proyecto de Analítica Predictiva de la Morosidad Estudiantil
Encargado del Proyecto | Carolina Fuentes Juan Camilo Romero Renato Patiño Maria Fernanda Gonzalez |  |  | Asesor proyecto |  | Tutor líder
Fecha de Aprobación |  |  |  | Última Revisión
Necesidades de la Compañía
Contexto | La Universidad, en el marco de su plan estratégico institucional, ha definido la sostenibilidad financiera como uno de sus objetivos estratégicos. En este propósito, el crédito interno se ha consolidado como un mecanismo clave de financiación para aspirantes y estudiantes con matrícula vigente, así como para beneficiarios de convenios específicos. Este instrumento facilita la permanencia estudiantil, pero al mismo tiempo implica retos en la gestión de cartera, el control de riesgos de mora y la proyección de ingresos futuros de la institución.
Planteamiento del Problema | La universidad enfrenta niveles de morosidad en los créditos internos que afectan la sostenibilidad financiera y el flujo de caja. Los mecanismos actuales de análisis de riesgo son limitados y reactivos, dificultando la identificación temprana de posibles incumplimientos.
Clientes/Stakeholders | Internos: Dirección Financiera, Coordinación de Crédito y Cartera. Externos: Estudiantes, aspirantes con crédito interno, padres de familia y entidades con convenios
CTQ (Factores Críticos de Satisfacción) | 1) Reducción de los niveles de morosidad en los créditos internos y disminución de provisiones financieras. 2) Incremento del porcentaje de cartera recuperada en un plazo menor o igual a 60 días (línea base 85 %). 3) Disponibilidad de información analítica clara y oportuna mediante un dashboard que facilite la toma de decisiones del área de Cartera. 4) Mejora en la experiencia del estudiante a través de alternativas de financiación más justas y ajustadas a su perfil de riesgo. |  |  | Key Business Drivers (Variables del negocio) |  | 1) Rentabilidad institucional: optimizar los ingresos a través de la reducción de provisiones por cartera vencida y la recuperación oportuna de créditos internos. 2) Eficiencia operativa: mejorar los procesos de gestión de cartera mediante analítica predictiva y automatización de reportes, reduciendo tiempos y errores. 3) Satisfacción del cliente interno y externo: brindar herramientas analíticas al área de Cartera que faciliten la toma de decisiones, y ofrecer a los estudiantes opciones de financiación acordes con su capacidad de pago. 4) Sostenibilidad financiera: fortalecer la planeación y proyección de ingresos mediante modelos de predicción que anticipen riesgos de mora.
PROYECTO
Objetivo del Proyecto | Desarrollar un modelo predictivo de mora estudiantil que permita anticipar el riesgo de incumplimiento de pago, optimizar la gestión de cartera y mejorar la sostenibilidad financiera de la universidad. El proyecto busca generar una herramienta analítica que apoye la toma de decisiones basadas en datos, reduzca las provisiones por cartera vencida y mejore la experiencia del estudiante mediante estrategias de financiación personalizadas y oportunas.
Métricas | Nombre |  |  |  |  | Valor Actual | Valor Objetivo
| Tasa de cartera recuperada en menos de 60 días |  |  |  |  | 85% | 90%
| Porcentaje de morosidad en créditos internos |  |  |  |  | 15% | 10%
| AUC del modelo predictivo de mora |  |  |  |  | — (no aplica, modelo nuevo) | ≥ 0.80
| Precisión del modelo (accurate classification) |  |  |  |  | — (no aplica, modelo nuevo) | ≥ 80 %
| Provisiones por cartera vencida (como % del total de créditos) |  |  |  |  | 12% | 8%
Alcance del Proyecto | - El proyecto comprende el diseño, desarrollo y validación de un modelo predictivo de mora estudiantil, utilizando datos históricos del crédito interno. - Incluye la construcción de un dashboard en Power BI para visualizar los resultados y apoyar la toma de decisiones del área de Cartera y la Dirección Financiera. - El análisis abarca desde la definición de variables, depuración y modelado de datos, hasta la evaluación del desempeño del modelo (AUC > 0.80) y la elaboración de un plan de monitoreo mensual. - No contempla el despliegue institucional completo ni la integración con sistemas transaccionales de la universidad. |  |  | Restricciones |  | - Acceso limitado a bases de datos institucionales y necesidad de permisos para uso de información sensible. - Ausencia de infraestructura en la nube propia, el desarrollo se realizará en entornos open source (Python, Power BI, SharePoint) y una versión de demostración en AWS. - Falta de presupuesto asignado para automatización completa o licenciamiento adicional. - Tiempo disponible restringido a cuatro meses, de acuerdo con el cronograma del proyecto académico.
Beneficios | Cuantitativos: - Reducción del porcentaje de morosidad en créditos internos del 15 % al 10 %. - Incremento del recaudo de cartera en menos de 60 días, pasando de 85 % a 90 %. - Disminución de las provisiones por cartera vencida en aprox. 4 p.p. del total de créditos. - Ahorros en gestión de cobranza por priorización de casos de alto riesgo. Cualitativos: - Fortalecimiento de la toma de decisiones en la Dirección Financiera y Cartera, mediante el uso de analítica predictiva. - Mejora en la experiencia del estudiante, gracias a estrategias de financiación más justas y personalizadas. - Desarrollo de capacidades analíticas institucionales y generación de un activo reutilizable (modelo + dashboard). - Alineación con el objetivo estratégico de sostenibilidad financiera, mejorando la eficiencia operativa y la planeación de ingresos futuros.
Equipo de Trabajo | Nombre |  |  |  | Rol
| Carolina Fuentes |  |  |  | Analista y científica de datos
| Juan Camilo Romero |  |  |  | Analista y científica de datos
| Renato Patiño |  |  |  | Analista y científica de datos
| Maria Fernanda Gonzalez |  |  |  | Analista y científica de datos
PLANEACIÓN
Fase | Actividades clave | Duración | Fechas (Inicio – Fin) |  | Responsable(s) | Entregables
Definir | Alcance, requerimientos, mapa de datos, criterios de éxito y riesgos. | 2 sem | 13 oct – 26 oct 2025 |  | Dirección Financiera, Cartera, Equipo Analítico | Acta de alcance, diccionario de datos, plan de proyecto.
Medir | Ingesta, calidad/limpieza, EDA, definición de variables. | 3 sem | 27 oct – 16 nov 2025 |  | Equipo Analítico y Cartera (Carolina, María Fernanda, Renato, Juan) | Dataset confiable, reporte de calidad.
Analizar | Feature engineering, selección de modelo, validación (AUC/prec/recall), baseline. | 4 sem | 17 nov – 14 dic 2025 |  | Equipo Analítico y Cartera (Carolina, María Fernanda, Renato, Juan) | Modelo validado, reporte técnico.
Mejorar | Integración al dashboard (Power BI), automatizaciones mínimas, pruebas con usuarios. | 3 sem | 15 dic 2025 – 11 ene 2026 |  | Equipo Analítico y Cartera (Carolina, María Fernanda, Renato, Juan) | Dashboard funcional, guía de uso.
Controlar | Plan de monitoreo mensual, umbrales, retraining, documentación y capacitación. | 2 sem | 12 ene – 25 ene 2026 |  | Dirección Financiera, Cartera, Equipo Analítico | Plan de control, manuales, capacitación.