## RBS Ejemplo
Factores / Niveles
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3
Riesgos identificados en el proyecto | Tiempo | Retrasos | Demoras en retroalimentación por parte del asesor del proyecto
Retraso en el cronograma base
Demoras en aprobaciones de entregables por parte del sponsor del proyecto
|  | Paros fuerza mayor | Ausencias por enfermedad de integrantes del equipo
Indisponibilidad de stakeholders tanto en el área de Crédito y Cartera, como el Backup que es Financiera
|  | Cambios | Modificacion de requerimientos iniciales
Nuevos requerimientos del área de Cartera que alteran alcance o entregables.
| Gente | Rotación | Rotación del personal asignado en la universidad para la ejecucion del proyecto
|  | Deficiencia de Perfiles | Perfil de los integrantes del proyecto sin conocimiento en MLOps, ASUM-ML/CRISP-ML e implementación de modelos de Machine Learning con librerias como Sckit Learn
|  | Insuficiencia # recursos | La cantidad de recursos (integrantes del proyecto) no son suficientes para el alcance del proyecto
|  | Recursos del proyecto | No continuidad de algun integrante en alguna de las fases del proyecto
|  | Stakeholders | No existe una particpación activa por parte de los stakeholders
| Costo y Presupuesto | Costos desarrollo | El código desarrollado no está optimizado, generando mayores tiempos de ejecución y costos adicionales por consumo de recursos y retrabajos.
Tiempo adicional en pruebas y tuning de hiperparámetros, implementando pipelines y grillas para su selección
|  | Costos nueva tecnología | Nuevas tecnologias implementadas o cambios en las ya definidas
Incrementos de gasto por pruebas o disponibilidad en AWS
|  | Insuficiencia # presupuesto | El desarrollo del producto supera el presupuesto establecido para el proyecto
| Entregables | Relacion con requerimientos | El entregable No da respuesta a necesidad negocio
El entregable no cumple con los requerimientos identificados para dar cumplimiento al proyecto
|  | Implementacion en cliente | No es implementable en recursos cliente
|  | Aprobacion de entregables | El entregable tiene mas de 2 ciclos de revision.
| Calidad | Bajo desempeño | Entregable con características que no responden la totalidad de requerimientos, entregable con bajo poder de implementación.
El modelo construido no cuenta con métricas satisfactorias que permitan el paso a producción
|  | Errores comunes | Los entregables presentan defectos o inconsistencias que requieren retrabajo.
Se omiten procesos de validación o aceptación, generando inconformidad del cliente.
Sesgos por datos incompletos, duplicados o mal codificados o categorizados
|  | Pruebas producto | No se realizan pruebas suficientes, lo que permite que errores pasen desapercibidos.
| Contrato | Perdida de confidencialidad de información | Incumplimiento de acuerdo de confidencialidad frente al manejo y tratamiento de los datos
| Datos | Carencia datos | Incapacidad de adquisición de datos en tiempos estipulados o inexistencia de éstos.
|  | Integración | La informacion adquirida no es posible integrarla
| Metodologia | Gestion del proyecto | La metodología de gestión del proyecto no ha sido eficiente
Cambio en la metodologia del proyecto
|  | desarrollo del producto | No se implementa de manera correcta la metodologia ASUM-ML/PMBok
No se siguen los estándares definidos, afectando la uniformidad de los entregables.
| Modelo Predictivo | Evaluación del modelo | Sobreajuste del modelo predictivo, bajo rendimiento del modelo
|  | Selección de hiperparámetros | Hiperparámetros mal configurados que generen alta varianza, y no optimícen el modelo
|  | Interpretabilidad | Resultados tipo caja negra dificiles de interpretar por el área de Cartera
|  | Métricas de desempeño | No cumplir con los criterios definidos (AUC ≥ 0.80, Recall ≥ 0.75, F1 ≥ 0.70)
|  | Desbalance de clases | Desbalance entre estudiantes cumplidos y morosos en los datos históricos
|  | Resultados poco representativos | Configuración insuficiente de folds en la validación cruzada

## Marcos de riesgo
Escalas para AMEF
Severidad (Sev) — impacto |  |  | Riesgo | Valor RPN
Valor | Criterio | Interpretación | Alto | 500-1000
1 | Sin efectos percibidos | No afecta el proyecto | Medio | 125-499
2 | Muy pequeño | Menos del 10 % del proceso afectado | Bajo | 10-124
3 | Pequeño | Menos del 25 % afectado | Muy Bajo | 1
4 | Muy bajo | Menos del 50 % afectado
5 | Bajo | Menos del 75 % afectado, leve insatisfacción
6 | Moderado | Más del 75 % afectado, bajo rendimiento
7 | Alto | Más del 90 % afectado, insatisfacción del cliente
8 | Muy alto | Todo el proceso afectado, incumplimiento
9 y10 | Peligroso | Total incumplimiento, fallas críticas en otros procesos
Ocurrencia (Oc) - Probabilidad
Valor | Probabilidad estimada | Criterio
1 | 0 | Imposible que ocurra
2 | < 0.01 % | Muy poco probable
3 | 0.01 % – 0.03 % | Pequeño
4 | 0.03 % – 0.1 % | Muy bajo
5 | 0.1 % – 0.3 % | Bajo
6 | 0.3 % – 1 % | Moderado
7 | 1 % – 3 % | Alto
8 | 3 % – 10 % | Muy alto
9 | 10 % – 30 % | Peligroso
10 | > 30 % | Extremo
Detección (Det)
Valor | Capacidad de detección | Criterio
1 | Casi seguro (> 99 %) | Controles robustos y automatizados
2 | Muy alta (97.5 %) | Se detecta siempre antes de liberar
3 | Alta (95 %) | Error se detecta automáticamente
4 | Altamente moderada (92.5 %) | Se detecta antes de finalizar
5 | Moderada (90 %) | Se revisan la mayoría de requerimientos
6 | Baja (87.5 %) | Controles flexibles o incompletos
7 | Muy baja (85 %) | Solo doble revisión visual
8 | Remota (80 %) | Controles limitados o manuales
9 | Muy remota (< 70 %) | Revisión al azar, poco sistemática
10 | Casi imposible | No existen pruebas o controles

## AMEF formato
Factor de riesgo | Modo Potencial de Fallo | Potenciales Efectos de la Falla | Sev. (0-1) | Causa Potencial | Oc. (0-1) | Controles Proceso | Det. (0-1) | Índice de prioridad del riesgo RPN= Sev*Oc*Det | Acciones recomendadas | Responsables | Riesgo | Valor RPN | Conteo
Demoras en retroalimentación por parte del asesor del proyecto | El asesor no realiza comentarios y retroalimentaciones clave para el abordaje del proyecto | Atraso en la validación de entregables | 7 | Sobrecarga de trabajo del asesor | 7 | -Establecer fechas de retroalimentacion -Hacer uso de las tutorias para verificar el contenido de los entregables | 1 | 49 | -Para complementar las tutorías hacer uso del canal de comunicación de SLACK para la resolución de dudas | Renato Patiño | Alto | 500-1000 | 0
Retraso en el cronograma base | Fases del proyecto no cumplen fechas establecidas | Extensión del cronograma, afectación de entregables posteriores | 7 | Mala estimación de tiempos o por carga de trabajo subestimada | 5 | -Realizar seguimientos semanales para identificar actividades con retraso | 1 | 35 | -Uso de metodologías como iterativo incremental, Espiral o Agiles como SCRUM para controlar las desviaciones del cronograma | Carolina Fuentes | Medio | 125-499 | 18
Demoras en aprobaciones de entregables por parte del sponsor del proyecto | Sponsor no revisa o autoriza en tiempo | Demoras en la entrega de avances y en fases | 8 | Compromisos y baja disponibilidad del sponsor | 9 | -Establecer fechas y ciclos de aprobación de entregables -Agendar sesiones con el sponsor para validar entregables | 3 | 216 | -Tener un Backup del responsable de crédito y cartera que conozca el proceso para realizar el seguimiento | Maria Fernanda Gonzalez | Bajo | 10-124 | 10
Ausencias por enfermedad de integrantes del equipo | Baja del recurso clave en fase crítica | Retrasos en integración de datos y validación de modelos | 3 | Contingecias de salud | 2 | -Definir roles y actividades para el conocimiento de tareas de todo el equipo y poder repartir temporalmente las obligaciones | 7 | 42 | -Notificar al resto de integrantes a penas se active el riesgo | Maria Fernanda Gonzalez Juan Romero Renato Patiño Carolina Fuentes | Muy Bajo | 1-9 | 0
Modificacion de requerimientos iniciales | Ajustes de alcance durante el desarrollo | Reprocesos y cambios del modelo | 8 | Definición inicial incompleta | 5 | -Agendar sesiones de seguimiento con los stakeholders para comunicar avances en los requerimientos documnentados | 5 | 200 | -Orientaciones con el Director financiero en tareas estratégicas iniciales en la planeación | Maria Fernanda Gonzalez | Maria Fernanda Gonzalez | 10
Nuevos requerimientos del área de Cartera que alteran alcance o entregables. | Solicitud de nuevas métricas o ajustes en el modelo | Sobrecarga del equipo técnico | 4 | Expectativas cambiantes de usuarios | 8 | -Agendar sesiones de seguimiento con los stakeholders para comunicar avances en los requerimientos documnentados | 8 | 256 | -Comunicación semanal o periodica de la información sumistrada por los Stakeholders | Maria Fernanda Gonzalez | Renato Patiño | 9
Rotación del personal asignado en la universidad para la ejecucion del proyecto | Cambio de integrantes de cartera con traza en el proyecto | Pérdida de continuidad y curva de aprendizaje | 6 | Cambios institucionales | 5 | -Comunicación constante y documentación del proyecto con el objetivo de tener retención documental del mismo | 2 | 60 | -Notificar al resto de integrantes a penas se active el riesgo -Confirmar con el Director Financiero el nuevo responsible o stakeholder | Maria Fernanda Gonzalez | Juan Romero | 9
Perfil de los integrantes del proyecto sin conocimiento en MLOps, ASUM-ML/CRISP-ML e implementación de modelos de Machine Learning con librerias como Sckit Learn | Integrantes no dominan herramientas o metodologías clave | Baja calidad en el modelo, errores en pipelines o validación | 9 | Falta de atención del conocimiento proporcionado en MIAD | 2 | -Abordaje de clases de gerencia de proyectos, Machine learning, despliegue entre otros | 1 | 18 | -Refuerzo de contenido y documentación de las materias abordadas en MIAD | Juan Romero | Carolina Fuentes | 9
La cantidad de recursos (integrantes del proyecto) no son suficientes para el alcance del proyecto | Falta de personal para tareas de analisis descriptivo y predictivo | Retrasos y sobrecarga del equipo actual | 3 | Limitaciones de disponibilidad | 2 | -Verificacion de carga por integrante | 2 | 12 | -Definir roles y actividades para el conocimiento de tareas de todo el equipo y poder repartir las obligaciones | Carolina Fuentes
No continuidad de algun integrante en alguna de las fases del proyecto | Salida inesperada de un miembro con conocimiento técnico | Pérdida de trazabilidad en código o procesos de modelado | 3 | Limitaciones de disponibilidad | 6 | - Control de versiones GitHub y MLFlow | 4 | 72 | -Mantener documentación técnica actualizada y respaldo del código | Maria Fernanda Gonzalez Juan Romero Renato Patiño Carolina Fuentes
No existe una particpación activa por parte de los stakeholders | Los interesados no aportan retroalimentación o decisiones a tiempo | Falta de validación oportuna y riesgo de incumplir objetivos | 7 | Baja priorización del proyecto en su agenda | 7 | -Agendar sesiones de seguimiento con los stakeholders para comunicar avances en los requerimientos documnentados | 2 | 98 | -Comunicación semanal o periodica de la información sumistrada por los Stakeholders | Maria Fernanda Gonzalez
El código desarrollado no está optimizado, generando mayores tiempos de ejecución y costos adicionales por consumo de recursos y retrabajos. | Código ineficiente que aumenta los tiempos de ejecución de los scripts | Retrasos en la entrega de resultados | 6 | Validaciones, pruebas y pipelines ineficientes | 6 | -Revisión de scripts por pares validando pruebas de rendimiento con MLFlow | 4 | 144 | - Implementar revisión sistemática de código | Juan Romero
Tiempo adicional en pruebas y tuning de hiperparámetros, implementando pipelines y grillas para su selección | Demanda excesivo tiempo de ajuste | Incremento de horas de trabajo | 7 | Desconocimiento de técnicas de optimización automatizada | 6 | -Registros de experimentos en Mlflow e implementación de Gridsearch y optuna | 4 | 168 | -Planificar tuning con límites de iteraciones | Juan Romero
Nuevas tecnologias implementadas o cambios en las ya definidas | Migración o actualización de herramientas | Incompatibilidad y curva de aprendizaje del equipo | 7 | Perdida de continuidad por caida de AWS u otras herramientas | 7 | -Evaluaciones previas de compatibilidad y documentación técnica actualizada | 5 | 245 | Evaluar costo-beneficio antes de migrar | Renato Patiño
Incrementos de gasto por pruebas o disponibilidad en AWS | Uso excesivo de instancias en nube | Aumento del costo operativo | 8 | Falta de monitoreo del consumo | 5 | -Supervisión manual continua del panel de AWS | 5 | 200 | -Implementar alertas automáticas de uso y límites de facturación | Carolina Fuentes
El desarrollo del producto supera el presupuesto establecido para el proyecto | Los costos reales exceden la asignación inicial | Imposibilidad de finalizar el proyecto | 8 | Planeación financiera insuficiente | 5 | -Seguimiento periodico al presupuesto con el que se pretende abordar el proyecto | 4 | 160 | -Revisar gastos de licencias y servicios antes de cada fase | Carolina Fuentes
El entregable No da respuesta a necesidad negocio | El modelo o dashboard no responde al objetivo del área de Cartera | Pérdida de utilidad del producto | 9 | Requerimientos iniciales mal definidos | 4 | -Agendar sesiones de seguimiento con los stakeholders para comunicar avances en los requerimientos documnentados | 4 | 144 | - Validar los entregables con el usuario antes del cierre de cada fase y mantener trazabilidad entre requerimiento y funcionalidad | Maria Fernanda Gonzalez
El entregable no cumple con los requerimientos identificados para dar cumplimiento al proyecto | Omisión de variables o criterios acordados | Producto incompleto | 10 | Falta de control de versiones | 6 | - Checklists de requerimientos antes de cada entrega y documentación de cambios y versiones | 3 | 180 | -Implementar matrices de cumplimiento | Juan Romero
No es implementable en recursos cliente | El modelo o dashboard requiere infraestructura no disponible en la universidad | El entregable no puede ponerse en producción | 10 | Falta de análisis de compatibilidad con sistemas existentes | 9 | -Implementación del modelo con recursos Open Source y presentación de la documentación | 5 | 450 | - Backup de migración y despliegue del proyecto en los servicios de Amazon Web Services (AWS) | Carolina Fuentes
El entregable tiene mas de 2 ciclos de revision. | Entregas con errores o sin cumplir criterios de contenido | Retrasos en el cronograma | 6 | Falta de estándares claros para la revisión de entregables | 8 | - Retroalimentaciones periódicas y revisión por pares con el equipo que implementa el proyecto previo a la cumplinación de cada fase | 3 | 144 | - Checklists de requerimientos antes de cada entrega y documentación de cambios y versiones | Renato Patiño
Entregable con características que no responden la totalidad de requerimientos, entregable con bajo poder de implementación. | El modelo no genera resultados útiles o accionables para Cartera | Pérdida de confianza del usuario | 9 | Datos no representativos o mala selección de variables | 8 | - Validación de desempeño con métricas y aplicación de feeature selection | 5 | 360 | - Implementar validación cruzada con diferentes particiones y revisión por pares del modelo antes del despliegue | Juan Romero
El modelo construido no cuenta con métricas satisfactorias que permitan el paso a producción | AUC, Recall o F1 inferiores a los umbrales definidos | Baja precisión y capacidad de predicción | 8 | Falta de ajuste de hiperparámetros | 7 | -Revisión de scripts por pares validando pruebas de rendimiento con MLFlow | 3 | 168 | - Implementar revisión sistemática de código | Carolina Fuentes
Los entregables presentan defectos o inconsistencias que requieren retrabajo. | Inconsistencias en versiones de código | Resultados no replicables | 7 | Falta de control de versiones o validaciones automáticas | 5 | - Control de versiones GitHub y MLFlow | 4 | 140 | -Mantener documentación técnica actualizada y respaldo del código | Renato Patiño
Se omiten procesos de validación o aceptación, generando inconformidad del cliente. | Entregables sin validación formal del área usuaria | Rechazo posterior o necesidad de corrección | 7 | Falta de comunicación con stakeholders | 7 | -Agendar sesiones de seguimiento con los stakeholders para comunicar avances en los requerimientos documnentados | 4 | 196 | - Checklists de requerimientos antes de cada entrega y documentación de cambios y versiones | Maria Fernanda Gonzalez
Sesgos por datos incompletos, duplicados o mal codificados o categorizados | Calidad deficiente de datos usados para entrenar el modelo | Predicciones erróneas y métricas inestables | 9 | Falta de depuración o procesos de limpieza | 6 | -Analítica descriptiva con preprocesamiento y feature engineering y selection para normalización y codificación de variables categóricas | 4 | 216 | -Diccionario de datos y revisión de los datos previo | Juan Romero
No se realizan pruebas suficientes, lo que permite que errores pasen desapercibidos. | Falta de validaciones técnicas y de usuario | Errores en producción | 5 | Falta de planificación de pruebas | 7 | -Revisión técnica y validación de métricas principales | 2 | 70 | -Establecer plan de pruebas unitarias | Carolina Fuentes
Incumplimiento de acuerdo de confidencialidad frente al manejo y tratamiento de los datos | Filtración o uso no autorizado de información sensible de estudiantes | Vulneración de la Ley 1581/2012 | 10 | Manejo inadecuado de datos sensibles | 4 | -Limpieza de bases en categorias como nombres, identificación y contacto | 3 | 120 | -Anonimización de datos y de la universidad | Maria Fernanda Gonzalez
Incapacidad de adquisición de datos en tiempos estipulados o inexistencia de éstos. | No se logra acceder a las bases Banner, Iceberg u otras fuentes | Retrasos en el cronograma | 8 | Retrasos en la entrega por parte de las áreas responsables de las bases | 6 | -Solicitudes formales y seguimiento mediante actas de solicitud y GLPI a tecnología | 5 | 240 | -Comunicación constante con las áres responsables de la información | Maria Fernanda Gonzalez
La informacion adquirida no es posible integrarla | Estructuras de datos incompatible | Imposibilidad de crear dataset consolidado | 9 | Falta de un esquema de llaves comunes o formatos distintos | 7 | -Procesos manuales de análisis de la infirmación, depuración y transformación | 3 | 189 | -Diccionario de datos y revisión de los datos previo | Carolina Fuentes
La metodología de gestión del proyecto no ha sido eficiente | Falta de control en tiempos, roles o comunicación entre el equipo | Desorganización e incumplimiento de entregas | 7 | Falta de seguimiento periódico | 8 | -Revisión semanal con el equipo del contenido del proyecto | 2 | 112 | -Implementar KPIs de seguimiento interno | Renato Patiño
Cambio en la metodologia del proyecto | Transición o mezcla de enfoque sin planificar | Ppérdida de trazabilidad y desviación de objetivos | 3 | Falta de alineación en el equipo de trabajo | 8 | -Revisión semanal con el equipo del contenido del proyecto | 2 | 48 | -Formalizar la metodologia implementada entre PMBok del PMI y ASUM-DM | Renato Patiño
No se implementa de manera correcta la metodologia ASUM-ML/PMBok | Fases omitidas o realizadas parcialmente | Incoherencia entre los objetivos del negocio y el modelo final | 7 | Desconocimiento de la metodología | 7 | -Abordaje de clases de gerencia de proyectos, sesiones sincronicas y acompañamiento de tutores | 5 | 245 | -Refuerzo de contenido y documentación de la materia de gerencia de proyectos de analytics | Renato Patiño
No se siguen los estándares definidos, afectando la uniformidad de los entregables. | Cada integrante presenta documentación sin estandarización | Inconsistencia entre entregas | 4 | Falta de repositorios unificados | 6 | - Control de versiones GitHub y MLFlow | 4 | 96 | -Mantener documentación técnica actualizada y respaldo del código | Renato Patiño
Sobreajuste del modelo predictivo, bajo rendimiento del modelo | El modelo aprende patrones específicos del conjunto de entrenamiento | Resultados inconsistentes | 9 | Falta de validación cruzada adecuada | 6 | -Evaluación con AUC y validación cruzada | 5 | 270 | -Implementar regularización y early stopping | Juan Romero
Hiperparámetros mal configurados que generen alta varianza, y no optimícen el modelo | Ajuste manual o empírico de hiperparámetros | Modelos inestables | 9 | Desconocimiento de técnicas de optimización | 6 | -Revisión de scripts por pares validando pruebas de rendimiento con MLFlow | 5 | 270 | -Implementar búsqueda automatizada de hiperparámetros con pipelines y grillas | Maria Fernanda Gonzalez
Resultados tipo caja negra dificiles de interpretar por el área de Cartera | Modelo complejo sin explicación clara de variables o contribuciones. | Rechazo del modelo por parte del stakeholder | 8 | Falta de herramientas de interpretación o comunicación técnica | 5 | -Revisión de importancia de variables, implementación de PCA y correlaciones | 4 | 160 | Traducir resultados técnicos a visualizaciones y lenguaje de negocio. | Juan Romero
No cumplir con los criterios definidos (AUC ≥ 0.80, Recall ≥ 0.75, F1 ≥ 0.70) | El modelo no alcanza el umbral mínimo exigido por el proyecto | Pérdida de confianza del stakeholder | 9 | Modelo mal calibrado o sin ajuste de umbral óptimo | 6 | -Revisión de scripts por pares validando pruebas de rendimiento con MLFlow | 5 | 270 | -Reajustar hiperparámetros y buscar su optimización | Carolina Fuentes
Desbalance entre estudiantes cumplidos y morosos en los datos históricos | Predominio de una clase sobre otra | Baja efectividad del modelo en detección de casos | 9 | Distribución natural de los estudiantes | 6 | -Revisión de distribución de clases antes del modelado | 5 | 270 | -Aplicar técnicas de balanceo como SMOTE | Juan Romero
Configuración insuficiente de folds en la validación cruzada | Pocas particiones en cross validation | Métricas inestables y conclusiones erróneas | 8 | Selección inadecuada de K | 6 | -Validación con K-Fold y revisión de codo | 5 | 240 | -Analizar la varianza entre resultados y asegurar estabilidad del modelo | Renato Patiño